## Feuil1
Planning initial TPI
|  | Jours | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 2017-06-19
Analyse | Immersion | 0.5 | bar: 2017-06-06
Développement | Création de la base de données | 0.5 | bar: 2017-06-06
| Modélisation de l'ensemble des pages | 2 | bar: 2017-06-07 to 2017-06-08
| Programmation | 4 | bar: 2017-06-09 to 2017-06-14
| Test et débogage | 1 | bar: 2017-06-15
Documentation | Documentation technique | 1
| Documentation utilisateur | 1
10